УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ №1

г. Туринска

_________Л.В.Емельянова

Приказ № 182 от 13.06.2019

Отчет

по реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий оказания услуг

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 г. Туринска

за  II  полугодие  2019г.

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации (25,59 из 40) |  |  |  |  |  |
| - Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» (8,95 из 10) | 1. Обеспечивать полноту и актуальность информации об образовательной организации ( актуализация информации на сайте ОО ) | В течение 10 дней после внесения изменений | Кортак А.А.. инженер-программист | 1. Обновление информации и публикация новостей сайте ОО | 2019 |
| - Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети интернет (5,51 из 10) | - Создать техническую возможность размещения на официальном сайте ОО онлайн опросов. - На официальном сайте ОО создать техническую возможность внесения предложений участниками образовательного процесса. - Довести до сведения участников образовательного процесса наличие технических возможностей официального сайта ОО. | 20.10.2018г | Кортак А.А. инженер-программист Давыдова Н.А. зам. директора по ВР | 1.Актуализация внимания участников образовательного процесса о наличии технической возможность внесения предложений участниками образовательного процесса. 2.Актуализация внимания участников образовательного процесса о наличие технических возможностей официального сайта ОО. | 2018-2019 |
| - Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших от заинтересованных граждан (2,88 из 10) | - Создать систему взаимодействия с потребителями образовательных услуг - Создать систему ранжирования обращений. - Создать автоматическую рассылку информации о ходе и результатах рассмотрения обращения. - Создать систему отслеживания хода рассмотрения обращения. | 01.01.2019г | Кортак А.А.. инженер-программист | 1. Актуализация внимания участников образовательного процесса о возможность взаимодействия с потребителями ОУ 2. Электронный журнал ведется через информационную систему «Дневник.ру». | 2019 |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг (45,54 из 60) |  |  |  |  |  |
| - Материально-техническое и информационное обеспечение организации(6,89из10) | - Приобретение лабораторного оборудования по биологии и демонстрационного оборудования по ОБЖ.. | 01.10.2018г 01.09.2019г 01.09.2019г 01.09.2019г | Кирилова М.А заведующий хозяйственным отделом | 1 Приобретено наглядные пособия и ТСО для преподавания предмета ОБ, истории, общество-знания, географии. | 2019 |
| - Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся (7,41 из 10) | - Обеспечить отсутствие предписаний надзорных органов по вопросам организации питания, безопасности ОУ. | Весь период | Кирилова М.А. заведующий хозяйственным отделом | Предписания надзорных органов отсутствуют | 2019 |
| - Условия для индивидуальной работы с обучающимися (7,83 из 10) | - Разработать план проведения психологических и социальных исследований. - Провести анализ применения дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе ОУ. - Совершенствовать работу службы психологической помощи участникам образовательного процесса. - Организовать работу класса социально-педагогической направленности. | 01.01.2019г | Никитенко И.В заместитель директора по УВР | 1. Применение дистанционных образовательных технологий в 2. Разработаны и реализуются образовательные программы «Шахматы», «Финансовая грамотность» 3. реализуется программа работы «Педагогического класса» | 2019 |
| - Наличие дополнительных образовательных программ (4,36 из 10) | - Проводить анализ запросов участников образовательного процесса для расширения спектра и повышения качества услуг. дополнительного образования. - Провести мероприятия по информированнию участников образовательного процесса об услугах, оказываемых ОО во внеурочное время. - Обеспечить взаимодействие ОУ с социальными структурами города (ДЮСШ, Дом ремесел, РДК) по организации занятости обучающихся дополнительным образованием. | 05.2018г 05.2019г 05.2020г | Никитенко И.В. заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 1.Изучение спроса на дополнительные образовательные услуги обучающихся ОО и их родителей 2.Заключение договора с УрГЭУ в рамках проекта непрерывного обучения «Школа-колледж-ВУЗ» | 2019 |
| - Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях (6,73 из 10) | - Обеспечить проведение мероприятий по сдаче норм ГТО не менее 10% обучающихся. - Разместить на официальном сайте актуальную информацию о проведении и результатах олимпиад, конкурсов, смотрах, спортивных соревнований. - Обеспечить участие не менее 10 % обучающихся в олимпиадах, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях. | постоянно периодически постоянно | Давыдова Н.А. заместитель директора по воспитательной работе | 1.Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях в количестве 284чел. 2. Информация о достижения размещается на официальном сайте ОО. | 2019 |
| - Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (8,26 из 10) | - Совершенствовать систему коррекционно-развивающих и логопедических занятий работу логопедических. - Актуализировать программу помощи обучающимся в социальной адаптации, профориентации, получении профессиональных навыков. | 01.10.2018г 01.09.2019г 01.09.2020г | Ушакова И.Н. заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 1.Корректировка программы учителя –логопеда. 2.Реализация адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ. | 2019 |
| - Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (4,06 из 10) | - Актуализировать адаптированные образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. - Приобретение специальных учебников - Обучение тьютора по сопровождению обучающихся С ОВЗ. - Разработка плана оказания психологической помощи обучающимся с ОВЗ. | 01.09.2018г. 01.09.2019г 01.09.2020г | Ушакова И.Н. заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 1.Корректировка АОП для обучающихся с ОВЗ и УО. 2. Приобретены учебники для обучающихся по АОП. 3. Корректировка программы психологического взаимодействия с обучающимися ОВЗ | 2019 |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов (4,06 из 10) |  |  |  |  |  |
| - Материально-техническое обеспечение организации для реализации условий для обучающихся с ОВЗ (4,06 из 10) | - Поддержание в актуальном состоянии специализированных устройств для обучающихся с ОВЗ. | 01.09.2019г. | Кирилова М.А. заведующий хозяйственным отделом | 1.Наличие на сайте ОО условия для обучающихся с ОВЗ | 2018-2019 |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (15,54 из 20) |  |  |  |  |  |
| - Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг (7,47 из 10) | - Совершенствовать работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости работников ОО. - Провести совещание-тренинг по формированию психологической устойчивости педагогов к стрессовым ситуациям. - Контроль педагогической этики. | Постоянно 03.2019г Постоянно | Емельянова Л.В., директор | 1.Совещание по теме: «Педагогическая этика и культура педагога» 2. Психологический тренинг для педагогов. 3. реализация контроля педагогической этики. | 2019 |
| - Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг (8,07 из 10) | - Актуализировать план прохождения курсов повышения квалификации пед. работников по разным направлениям педагогической деятельности. - Совершенствовать работу по обмену опытом пед. работников, развитию пед. мастерства, «наставничеству». | 01.10.2018г | Никитенко И.В. заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 1.Участие педагогов в работе школьных и районных методических объединений, выступления педагогов на педсоветах, методсоветах, консилиумах. 2. Работа «Школы молодого педагога» 3. Развитие наставничества. | 2019 |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (22,16 из 30) |  |  |  |  |  |
| 5.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг (6,66 из 10) | - Приобретение учебной мебели, ссответствующей требованиям СанПин. - Приобретение спортивного инвентаря для занятий физической культурой. - Приобретение оборудования инаглядных пособий для занятий ОБЖ | 01.01.2019г 01.09.2019г 01.09.2020г | Хмелева О.И., заведующий хозяйством | 1.Приобретена и заменена школьная мебель во всех учебных кабинетах ОУ | 2018-2019 |
| 5.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг (7,69 из 10) | - Проведение мероприятий по повышению компетенции педагогов и сотрудников организации. - Проводить «Дни открытых дверей» в ОУ 1 раз в четверть. | Постоянно 16.10.2018г. | Емельянова Л.В., директор | 1. Подготовка документации и реализация школьного конкурса для педагогов «Лидеры школы». Определение победителя и призеров конкурса. 2. Проведение «Дня открытых дверей» 1 раз в четверть | 2019 |
| 5.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг (7,81 из 10) | - Информирование общественности о достижениях обучающихся и педагогов через СМИ и официальный сайт школы. | периодически | Давыдова М.А. заместитель директора по воспитательной работе | 1.Информация о достижения обучающихся и педагогов размещается на официальном сайте ОО. | 2017-2019 |